## ยุทธ 1 12-15
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | [14 empty] | แบบ ผด.02
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการจัดการแข่งขันทักษะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ | 30000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| ทางวิชาการเด็กปฐมวัย | แข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย
2 | โครงการจัดงานสัปดาห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน | 10000 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ |  | เด็กเล็ก | ศาสนาฯ
| ของเทศบาล | เทศบาลตำบล |  | 9 ศูนย์
1.2 ส่งเสริมขีดความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างแรงจูงใจ ให้ครูดี ครูเก่ง
- | - | - | - | - | - | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
12
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น ด้านศาสนา และปรัชญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการจัดงานส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม | 40000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ | กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี |  |  | ศาสนาฯ
| ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2 | โครงการจัดงานสืบสาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน | 30000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| ประเพณีสงกรานต์ | สืบสานประเพณีสงกรานต์ |  |  | ศาสนาฯ
| (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) | (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)
3 | โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวน | 25000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| ประเพณีเจ้าพ่อพญาแล และ | แห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลและงาน |  |  | ศาสนาฯ
| งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ | กาชาดจังหวัดชัยภูมิ
13
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น ด้านศาสนา และปรัชญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
4 | โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ | 65000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| ประเพณีเจ้าพ่อพญาและงาน | ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาและงานบุญ |  |  | ศาสนาฯ
| บุญลอมข้าวใหญ่ ไหมมัดหมี่ | ลอมข้าวใหญ่ ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า
ของดีบ้านเขว้า
5 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการอนุรักษ์วัฒนธรรม" | 5000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ | นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระและวันศุกร์"
| และวันศุกร์" |  |  |  | ศาสนาฯ
6 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุน | 10000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา | กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา |  |  | ศาสนาฯ
7 | โครงการสืบสานประเพณีหล่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสืบสานประเพณี | 5000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| เทียนและถวายเทียนพรรษา | หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา |  |  | ศาสนาฯ
14
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น ด้านศาสนา และปรัชญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
8 | โครงการรณรงค์งดเหล้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์ | 5000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| เข้าพรรษา | งดเหล้าเข้าพรรษา |  |  | ศาสนาฯ
9 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมส่งเสริม | 25000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| คุณธรรม จริยธรรมเด็ก | คุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน |  |  | ศาสนาฯ
และเยาวชน
15

## ยุทธ 2 16-20
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ | [14 empty] | แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงานการพัฒนาที่ 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 20000 | 22 หมู่บ้าน | กองสาธารณสุข
| บริโภคปลอดภัย | บริโภคปลอดภัย
2 | โครงการซ้อมแผนงานป้องกัน | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนงาน | 20000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| และบรรเทาสาธารณภัย | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลลุ่มลำชี |  |  | (งานป้องกันฯ)
ตำบลลุ่มลำชี
3 | โครงการป้องกันและบรรเทา | เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทา | 200000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| สาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย | สาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ |  |  | (งานป้องกันฯ)
อัคคีภัย ฯลฯ
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 20000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ |  |  | (งานป้องกันฯ)
5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 100000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ |  |  | (งานป้องกันฯ)
16
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน |  |  |  |  | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนงานการพัฒนาที่ 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
6 | โครงการอบรมให้ความรู้ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 10000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| ผู้ปกครองในการส่งเสริม | ผู้ปกครองในการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก |  |  | ศาสนาฯ
| การพัฒนาเด็กปฐมวัยของ | ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 | โครงการส่งเสริมทักษะการเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกุ่ม | 100000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| การสอนการกีฬา (แข่งขันกีฬา | โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอน |  |  | ศาสนาฯ
| ยุวชนลุ่มลำชีเกมส์) | การกีฬา (แข่งขันกีฬา ยุวชนลุ่มลำชีเกมส์)
8 | โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเด็ก | 30000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองสาธารณสุข
| "เข้าค่ายร่วมใจกันทำดีเพื่อเพิ่มที่ | และเยาวชน "เข้าค่ายร่วมใจกันทำดีเพื่อเพิ่มที่
| สร้างสรรค์ เด็กและเยาวชน" | สร้างสรรค์ เด็กและเยาวชน"
9 | โครงการขับเคลื่อนปรัชญา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อน | 50000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองสวัสดิการ
| เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน |  |  | สังคม
10 | โครงการอบรมเสริมอาชีพให้แก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริม | 30000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองสวัสดิการ
| ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | อาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส |  |  | สังคม
17
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน |  |  |  |  | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
2.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้านสาธารณสุข
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการบริการการแพทย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการ | 100000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองสาธารณ
| ฉุกเฉินเทศบาลตำบลลุ่มลำชี | การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลลุ่มลำชี |  |  | สุข
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ | 20000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
|  | แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย |  |  | ศาสนาฯ
3 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีน | 58370 | ทต.ลุ่มลำชี | กองสาธารณ
| โรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสุนัข |  |  | สุข
| คุมกำเนิดสุนัขและแมว | และแมว
4 | โครงการรณรงค์และส่งเสริม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และ | 30000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองสาธารณ
| การลดปริมาณขยะการทิ้งการ | ส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้งการ |  |  | สุข
| คัดแยกขยะและการกำจัดขยะ | คัดแยกขยะและการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี
อย่างถูกวิธี
5 | โครงการสำรวจจำนวนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจจำนวนสัตว์ | 11400 | ทต.ลุ่มลำชี | กองสาธารณ
| และขึ้นทะเบียนสัตว์ | และขึ้นทะเบียนสัตว์ |  |  | สุข
18
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน |  |  |  |  | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
2.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้านสาธารณสุข
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
6 | โครงการอุดหนุนสำหรับการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการอุดหนุนสำหรับ | 440000 | 22 หมู่บ้าน | กองสาธารณสุข
| ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ | ชุมชนในเขตตำบลลุ่มลำชี ดำเนินงานตาม
| พระราชดำริ | แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ 1 ,2,15,18,21
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
16,17,19,20 และหมู่ 22
19
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน |  |  |  |  | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
2.3 ส่งเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญกรรม และยาเสพติด
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการท้องถิ่นแบบบูรณาการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการส่งเสริม | 30000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| การจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนา | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแผน |  |  | (ฝ่ายแผนงาน)
| ท้องถิ่นแบบบูรณาการ | พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
2 | โครงการป้องกันและแก้ไข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ป้องกันการป้องกัน | 20000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| ปัญหายาเสพติดในชุมชน | และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน |  |  | (งานป้องกันฯ)
3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมและ | 20000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| สร้างความปรองดองและ | สนับสนุนสร้างความปรองดองและ |  |  | (งานป้องกันฯ)
| สมานฉันท์ของคนในชาติ | สมานฉันท์ของคนในชาติ
4 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา | 160000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| เสพติด"เทศบาลลุ่มลำชีเกมส์" | ต้านยาเสพติด"เทศบาลลุ่มลำชีเกมส์" |  |  | ศาสนาฯ
20

## ยุทธ 3 21-22
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ | [13 empty] | แบบ ผด.02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 3.1 กลยุทธ์การบริหารกิจการทรัพยากรการเกษตร
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า | 700000 | ม .1 | กองช่าง
|  | ส่วนภูมิภาค 2 แห่ง ดังนี้ |  | ม. 19
|  | 1. สำนักงานไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ |  | ม. 6
สาขาเมืองชัยภูมิ
- บ้านร่มเกล้า หมู่ 19 เป็นเงิน 300,000 บาท
- บ้านไร่ หมู่ 6 เป็นเงิน 100,000 บาท
2. สำนักงานไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ
สาขาเบ้านเขว้า
- บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 300,000 บาท
21
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
3.2 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าการเกษตร
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
- | - | - | - | - | - | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
3.3 ส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน | 10000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
การเกษตร
2 | โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำบึงโลโพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สัตว์ | 20000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
น้ำบึงโลโพ
22

## ยุทธ 4 23
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว | [14 empty] | แบบ ผด.02
4.1 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
- | - | - | - | - | - | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
23

## ยุทธ 5 24
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า | [14 empty] | แบบ ผด.02
5.1 กลยุทธส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการอบรมหลักสูตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม | 25000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองช่าง
| ผู้ดูแลและผู้บริหารระบบ | หลักสูตรผู้ดูแลและผู้บริหารระบบ
| ประปาหมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน
24

## ยุทธ 6 25-42
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ | [14 empty] | แบบ ผด.02
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ | - วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน239 ท่อน บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.เข้า-ออกจำนวน 24 แห่ง และคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำสำหรับท่อกลมคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.1 แถวจำนวน1แห่งตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-5-103 | 600000 | บ้านโนนโพธิ์ ม.1 | กองช่าง
| ภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ 1 |  |  | บ้านโนนโพธิ์ทอง
| บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ 21 |  |  | หมู่ 21
25
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คลองโลโพ หมู่ 16 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพหมู่ 16 สายที่1ผิวจราจรกว้าง4.00เมตรหนา 0.15เมตร ยาว100.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 32.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทถ-2-204 | 300000 | บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 | กองช่าง
26
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ท่าแก้งหมู่ 9 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ 9-สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร-สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาว38.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร สายที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 59.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 412.00ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทถ-2-204 | 176000 | บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 | กองช่าง
27
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 15 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 91.20เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทถ-2-202 | 300000 | บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง
28
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราชหมู่ 12 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 91.20เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า456.00 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-2-202 | 300000 | บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 | กองช่าง
29
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทองหมู่ 13 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 141.50เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495.25 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทถ-2-204 | 300000 | บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 | กองช่าง
30
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ 20 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 124 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-2-204 | 300000 | บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20 | กองช่าง
31
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ 5 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 83.50 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 334.00 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทถ-2-204 | 200000 | บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 | กองช่าง
32
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ 10 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ 10 -สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 57.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร-สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 41.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร สายที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 54.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 497.00 ตารางเมตรแบบมาตรฐาน ทถ-2-204 | 300000 | บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 | กองช่าง
33
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ 17 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 164.50เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 493.50 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-2-204 | 300000 | บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 | กองช่าง
34
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโรง หมู่ 18 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโรง หมู่ 18 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 91.20เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-2-202 | 300000 | บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 | กองช่าง
35
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ 11 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวายหมู่ 11 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 124 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 496.00ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-2-204 | 300000 | บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 | กองช่าง
36
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง หมู่ 8 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง หมู่ 8 -ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.50 เมตร.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร -ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร. หนา 0.15 เมตร ยาว 49.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 497.50 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทถ-2-204 | 300000 | บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 | กองช่าง
37
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ 22 | - ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ 22 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึก 0.50 หนา 0.10 ม. ยาว 110.50 ม.พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม.หนา 0.12 ม. จำนวน 276 ฝาตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-5-301 | 300000 | บ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 | กองช่าง
38
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
14 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 | - วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 118 ท่อน บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.เข้า-ออก จำนวน 12 แห่ง และคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำสำหรับท่อกลมคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.1แถวจำนวน 1 แห่งตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-5-103 | 300000 | บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 | กองช่าง
39
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
15 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14 | - ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ 14 วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 165 ท่อน บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลมคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. เข้า-ออก จำนวน 17 แห่ง และคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำสำหรับท่อกลมคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.1 แถวจำนวน 1 แห่งตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2-01และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-5-103 | 300000 | บ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14 | กองช่าง
40
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
16 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 | -ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ 7 -ช่วงที่1ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.50 เมตร.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร-ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร. หนา 0.15 เมตร ยาว 49.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่k497.50 ตารางเมตรแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2-01และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-5-103 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง ลำดับ 3 | 300000 | บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 | กองช่าง
41
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด. 02
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
17 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 | - ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ 6 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 หนา 0.10 ม. ยาว 71.20 ม.พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. หนา 0.12 ม. จำนวน178 ฝา และวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 10 ท่อนแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-5-301 | 200000 | บ้านไร่ หมู่ที่ 6 | กองช่าง
42

## ยุทธ 7 43
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน | [14 empty] | แบบ ผด.02
7.1 กลยุทธการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
- | - | - | - | - | - | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
43

## ยุทธ 8 44-50
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ | [14 empty] | แบบ ผด.02
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
8.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 5000 | ม. 1 -22 | กองคลัง
ต.ลุ่มลำชี
2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 100000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองคลัง
3 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | 150240 | ทต.ลุ่มลำชี | กองการศึกษา
| เสริมพัฒนาการเด็กให้กับ ศพด. | เสริมพัฒนาการเด็กให้กับ ศพด.
- ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้น
- ชิงช้ากระดานลื่นคู่หู 2 ทาง
4 | โครงการอันเนื่องจากพระราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องจาก | 30000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| ดำริของพระบาทสมเด็จ | พระราชพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
| พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ | พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
44
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
8.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
5 | โครงการสถานที่กลางศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสถานที่ | 40000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
| ประชาชนขององค์กรปกครอง | ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
6 | โครงการฝึกอบรมเพื่อการ | โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ | 100000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ | เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
| ปฏิบัติงานของเทศบาล | เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
ตำบลลุ่มลำชี
7 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง | 300000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองช่าง
| สำนักงานและภายนอก | ห้องน้ำสำนักงานและภายนอกอาคาร
| อาคารสำนักงาน | สำนักงาน
45
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
8.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
8 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเหลี่ยม | 25000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| เพื่อจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเหลี่ยม | 50 ตัว ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่องชุปโครเมี่ยม
9 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว (เมลามีน) | 40000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว | เอนกประสงค์ ขนาด180x60 ซม.
| (เมลามีน) | จำนวน 20 ตัว
10 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 16000 | ทต.ลุ่มลำชี | สำนักปลัด
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 เครื่อง
| สำหรับสำนักงาน | (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
46
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
8.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TB
หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
47
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
8.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
11 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง | 21000 | ทต.ลุ่มลำชี | กองช่าง
48
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
8.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth |  | ทต.ลุ่มลำชี | กองช่าง
49
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | พ.ศ.2562 ก.ค.: แบบ ผด.02
8.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
|  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ประเมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) | - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth |  | ทต.ลุ่มลำชี | กองช่าง
50